## 시트1
작성안내사항 | - 금일에 작업할 내역은 하루전에 댓글로 기록해주세요. / 댓글은 해당 칸을 선택한 상태에서 우클릭해서 [댓글삽입]을 누르면 됩니다.
- 금일 작업중이거나 작업완료된 사항은 댓글에 댓글로 기록해주세요.
- 본 개발일정표는 공동으로 작성 및 수정하는 파일입니다. 작성시 다른 파트 내용이 변경되지 않도록 주의해주세요.
담당자 | 모듈 | 중분류 | 요구사항ID | 7월 | [28 empty] | 8월
|  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
공통 | 설계 | 용어 사전 작성 | bar: 2주 3 to 2주 4
소단위 명세서 작성 | bar: 3주 10 to 3주 14; 3주 16 to 4주 21; 4주 23
개체 관계도 작성 | bar: 2주 5 to 2주 7; 2주 9
상태 전이도 작성 | bar: 2주 9
| 기초등록 | 거래처 등록 | R-1001 | bar: 2주 3 to 2주 5
|  | 품목 등록 | R-1002 | bar: 2주 6 to 2주 7
장은철 | 영업관리 | 판매 조회 | R-2001 | bar: 2주 5 to 2주 7; 2주 9 to 3주 10
|  | 판매 입력 | R-2002 | bar: 3주 10 to 3주 14
|  | 판매 현황 | R-2003 | bar: 3주 14; 3주 16 to 4주 18
|  | 거래처별 채권 | R-2004 | bar: 4주 18 to 4주 21
장재희 | 구매관리 | 구매 조회 | R-3001 | bar: 2주 5 to 3주 10
|  | 구매 입력 | R-3002 | bar: 3주 11 to 3주 14
|  | 구매 현황 | R-3003 | bar: 3주 16 to 4주 18
|  | 거래처별 채무 | R-3004 | bar: 4주 19 to 4주 23
최연호 | 물류관리 | 재고 현황 | R-4001 | bar: 2주 5 to 2주 6
|  | 재고 수불부 | R-4002 | bar: 2주 7; 2주 9
|  | 일별 이익 현황 | R-4003 | bar: 3주 10 to 3주 11
|  | 창고등록 | R-4004 | bar: 3주 12 to 3주 13
|  | 창고이동 | R-4005 | bar: 3주 14; 3주 16
|  | 재고조정 | R-4006 | bar: 4주 17 to 4주 18
|  | 물류 주문 조회 | R-4007 | bar: 4주 19 to 4주 20
이주원 | 회계관리 | 회계보고서 | R-5001
|  | 계좌 등록 | R-5002 | bar: 2주 5 to 2주 6; 4주 17 to 4주 19
|  | 현금 출납 | R-5003 | bar: 2주 7; 2주 9 to 3주 10
|  | 전표관리 | R-5004 | bar: 3주 11 to 3주 14; 3주 16
|  | 채권/채무 현황 | R-5005 | bar: 4주 20 to 4주 21
이인홍 | 인사관리 | 인사코드 등록 | R-6001 | bar: 2주 9 to 3주 10
|  | 부서 등록 | R-6002 | bar: 3주 11
|  | 기본사항등록 | R-6003 | bar: 3주 12 to 3주 14
|  | 근태 관리 | R-6004 | bar: 3주 16 to 4주 18
|  | 급여 관리 | R-6005 | bar: 4주 19 to 4주 21; 4주 23
공통 | 테스트 | 연동테스트 | bar: 5주 24 to 5주 27
[29 empty] | 1차 완료 | [6 empty] | 최종 완료