## 시트1
작성안내사항 | - 금일에 작업할 내역은 하루전에 댓글로 기록해주세요. / 댓글은 해당 칸을 선택한 상태에서 우클릭해서 [댓글삽입]을 누르면 됩니다.
- 금일 작업중이거나 작업완료된 사항은 댓글에 댓글로 기록해주세요.
- 본 개발일정표는 공동으로 작성 및 수정하는 파일입니다. 작성시 다른 파트 내용이 변경되지 않도록 주의해주세요.
담당자 | 모듈 | 중분류 | 요구사항ID | 7월 | [28 empty] | 8월
|  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
공통 | 설계 | Data Flow Diagram( DFD ) | bar: 2주 월 3 to 2주 수 5
기능정의서 | bar: 2주 월 3 to 2주 화 4; 3주 화 11
용어 사전 작성 | bar: 2주 월 3 to 2주 화 4; 3주 화 11
|  | 개체 관계도 작성 |  | 2주 월 3: 개인 프로젝트 작업
상태 전이도 작성 | bar: 3주 목 13 to 3주 금 14
시퀀스 다이어그램 작성 | bar: 3주 월 10 to 3주 금 14; 3주 일 16 to 4주 금 21; 4주 일 23 to 5주 월 24
장은철 | 공통모듈 | 메인프레임 | bar: 4주 일 23 to 5주 월 24
최연호 |  | 알림센터 | bar: 3주 수 12 to 3주 금 14; 4주 월 17 to 4주 금 21
이인홍 |  | 권한설정 | bar: 3주 토 15 to 3주 일 16
공통 |  | 모듈통합 | bar: 5주 화 25 to 5주 목 27
연동테스트 | bar: 5주 수 26 to 5주 목 27
이인홍 | 개발자 도구 | 코드 핸들러 | bar: 3주 수 12
공통 | 기초등록 | 거래처 등록 | R-1001 | bar: 3주 월 10 to 3주 수 12
이인홍 |  | 품목 등록 | R-1002 | bar: 3주 목 13 to 3주 금 14
장은철 | 영업관리 | 판매 조회 | R-2001 | bar: 3주 일 16 to 4주 월 17
|  | 판매 입력 | R-2002 | bar: 3주 목 13 to 3주 금 14
|  | 판매 현황 | R-2003 | bar: 4주 화 18 to 4주 수 19
|  | 거래처별 채권 | R-2004 | bar: 4주 목 20 to 4주 금 21
| 구매관리 | 구매 조회 | R-3001 | bar: 3주 일 16 to 4주 월 17
|  | 구매 입력 | R-3002 | bar: 3주 목 13 to 3주 금 14
|  | 구매 현황 | R-3003 | bar: 4주 화 18 to 4주 수 19
|  | 거래처별 채무 | R-3004 | bar: 4주 목 20 to 4주 금 21
최연호 | 물류관리 | 재고 현황 | R-4001 | bar: 3주 목 13
|  | 재고 수불부 | R-4002 | bar: 3주 목 13 to 3주 토 15
|  | 창고등록 | R-4003 | bar: 3주 일 16 to 4주 월 17
|  | 창고이동 | R-4004 | bar: 4주 화 18 to 4주 수 19
|  | 재고조정 | R-4005 | bar: 4주 목 20 to 4주 금 21
|  | 물류 주문 조회 | R-4006 | bar: 4주 일 23 to 5주 월 24
이주원 | 회계관리 | 회계보고서 | R-5001 | bar: 4주 금 21 to 4주 일 23
|  | 계좌 등록 | R-5002 | bar: 3주 목 13 to 3주 금 14
|  | 현금 출납 | R-5003 | bar: 4주 목 20
|  | 전표관리 | R-5004 | bar: 3주 토 15 to 4주 수 19
|  | 채권/채무 현황 | R-5005 | bar: 4주 일 23 to 5주 화 25
이인홍 | 인사관리 | 인사코드 등록 | R-6001 | bar: 3주 목 13 to 3주 금 14
|  | 부서 등록 | R-6002 | bar: 3주 토 15 to 4주 월 17
|  | 기본사항등록 | R-6003 | bar: 4주 화 18 to 4주 수 19
|  | 근태 관리 | R-6004 | bar: 4주 목 20 to 4주 토 22
|  | 급여관리 | R-6005 | bar: 4주 일 23 to 5주 화 25
공통 | 중간발표 | 작업내역 발표 | bar: 3주 금 14; 4주 금 21
[29 empty] | 프로토타입 완료일 | [6 empty] | 최종 완료