## 시트1
작성안내사항 | - 금일에 작업할 내역은 하루전에 댓글로 기록해주세요. / 댓글은 해당 칸을 선택한 상태에서 우클릭해서 [댓글삽입]을 누르면 됩니다.
- 금일 작업중이거나 작업완료된 사항은 댓글에 댓글로 기록해주세요.
- 본 개발일정표는 공동으로 작성 및 수정하는 파일입니다. 작성시 다른 파트 내용이 변경되지 않도록 주의해주세요.
` | 모듈 | 중분류 | 요구사항ID | 7월 | [28 empty] | 8월
|  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
공통 | 설계 | Data Flow Diagram( DFD ) | bar: 2주 월 3; 2주 수 5; 3주 월 10
기능정의서 | bar: 2주 월 3 to 2주 화 4; 3주 월 10 to 3주 화 11
용어 사전 작성 | bar: 2주 월 3 to 2주 화 4; 3주 월 10 to 3주 화 11
|  | 개체 관계도 작성 |  | 2주 월 3: 개인 프로젝트 작업; 3주 월 10: C
|  | 상태 전이도 작성 |  | 3주 목 13: 60; 4주 월 17: 70; 4주 화 18: 80; 4주 수 19: 90; 4주 목 20: 95; 4주 금 21: 100
|  | 시퀀스 다이어그램 작성 |  | 6주 수 2: 80
장은철 | 공통모듈 | 메인프레임 |  | 4주 일 23: 30; 5주 월 24: 80; 6주 목 3: 80
최연호 |  | 알림센터 | bar: 5주 월 24
출력기능 | bar: 6주 목 3
이인홍 |  | 권한설정 | bar: 4주 토 22
트랜잭션 setting | bar: 6주 수 2
공통 |  | 모듈통합 | [23 empty] | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 | C
|  | 연동테스트 | [24 empty] | 20 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 | C
이인홍 | 개발자 도구 | 코드 핸들러 | [10 empty] | C
공통 | 기초등록 | 거래처 등록 | R-1001 | [7 empty] | C
이인홍 |  | 품목 등록 | R-1002 | [11 empty] | C
장은철 | 영업관리 | 판매 조회 | R-2001 | [10 empty] | 15 | 50 |  |  |  | 75 | C |  |  |  |  | 50 | 20: 70; 30: C; 95: 50 | C
|  | 판매 입력 | R-2002 | [16 empty] | C |  |  |  | 50 |  | 30: C; 90: 10; 95: 50 | C
|  | 판매 현황 | R-2003 | [17 empty] | 50 | 80 | C | [11 empty] | 50 | C
| 구매관리 | 구매 조회 | R-3001 | [11 empty] | 25 | 50 | C | [8 empty] | 70: 50; 80: 90; 95: 50 | C
|  | 구매 입력 | R-3002 | [13 empty] | 50 | C | [8 empty] | 50 | 80 | C | 30 | 90 |  | 50 | C
|  | 구매 현황 | R-3003 | [22 empty] | 80: 30
최연호 | 물류관리 | 재고 현황 | R-4001 | [10 empty] | C
|  | 재고 수불부 | R-4002 | [11 empty] | 60 |  | 70 | 70 | 75 | C
|  | 창고등록 | R-4003 | [18 empty] | C
|  | 창고이동 | R-4004 | [19 empty] | C
|  | 재고조정 | R-4005 | bar: 20
|  | 물류 주문 조회 | R-4006 | [16 empty] | C
이주원 | 회계관리 | 회계보고서 | R-5001 | [21 empty] | 10 | 20: 50; 30: C
|  | 계좌 등록 | R-5002 | [10 empty] | C
|  | 계정관리 | R-5003 | [20 empty] | C
|  | 전표관리 | R-5004 | [13 empty] | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 | C
|  | 채권/채무 현황 | R-5005 | [24 empty] | 10 | 10 | 40 | 80 | C
이인홍 | 인사관리 | 인사코드 등록 | R-6001 | [10 empty] | C | [21 empty] | 20
|  | 부서 등록 | R-6002 | [12 empty] | C
|  | 인사카드관리 | R-6003 | [13 empty] | 20 | 40 | 50 | 75 | 90 | C | C
|  | 인사발령관리 | R-6003 | [19 empty] | 50 | C
|  | 퇴사자관리 | R-6003 | [22 empty] | 30: 50; 40: C
|  | 급여관리 | R-6005 | [21 empty] | 30 | 20: 60; 50: 80; 70: 90; 80: C
장재희 | 근태관리 | 근태조회 | R-6004 | [21 empty] | 10 | 20 | 50 | 70 |  | 90 | C
|  | 근태등록 | [23 empty] | 90: 50; 95: C
|  | 근태 집계표 | [31 empty] | C
공통 | 중간발표 | 작업내역 발표
[26 empty] | 50: 프로토타입 완료일 |  | 프로젝트 내부발표